АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРОБЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2016                                          с.Воробьево                                                  №115

Об утверждении Программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Воробьевского сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области, в целях снижения уровня преступности на территории Воробьевского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую Программу «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воробьевского сельсовета  Венгеровского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» (далее -  Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Воробьевского сельсовета.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воробьевского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                                 В.Н.Пономарев

Утверждена

постановлением администрации

Воробьевского сельсовета

Венгеровского  района

Новосибирской области

от 07.12.2016 № 115

Программа

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы»

Ι. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Основная цель Программы | Создание системы профилактики правонарушений на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Основные задачи Программы | 1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; 2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 3. Совершенствование нормативной правовой базы Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области по профилактике правонарушений; 4 Вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; 5. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 6. Повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Структура программы | Программа включает в себя следующие направления профилактической работы: 1. Организационные мероприятия. 2. Нормативное правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. 4. Информационно - методическое обеспечение профилактической деятельности. |
| Финансовое обеспечение Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено |
| Управление Программой | Управление Программой осуществляет администрация Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений. 2. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Воробьевского сельсовета. 3. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня общего числа совершаемых правонарушений. 4. Оздоровление криминогенной обстановки на улицах и других общественных местах. 5. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. |

IΙ. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.

III. Основные цели и задачи Программы

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач Программы.

Основной целью реализации Программы является создание системы профилактики правонарушений на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы являются:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и  ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой базы администрации Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области по профилактике правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке;

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2016 – 2018 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы не требуется

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление Программой осуществляется администрацией Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Исполнители и соисполнители Программы несут ответственность за  качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители и соисполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в администрацию Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области до 1 февраля года, следующего за отчетным  календарным годом.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий программы и процент их не завершения;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы заключается в том, чтобы путем создания  системы профилактики правонарушений добиться стабилизации криминогенной обстановки на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, включая следующие составляющие:

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Воробьевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области;

- стабилизацию и создание предпосылок для снижения уровня «бытовой» преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и общего числа совершаемых правонарушений;

- оздоровление криминогенной обстановки на улицах и других общественных местах.

III. Основные  мероприятия программы

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | Обеспечение взаимодействия административных и правоохранительных органов в области профилактики правонарушений | Администрация Воробьевского сельсовета | Ежеквартально | Не требует финансирования |
| 1.2 | Организация совместной деятельности с участковым уполномоченным полиции | Обеспечение взаимодействия административных и правоохранительных органов | Администрация Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних граждан Воробьевского сельсовета | Организация мероприятий по предупреждению детской преступности | Специалист администрации | Ежеквартально | Не требует финансирования |
| 2.2 | Формирование базы данных по детям, нуждающимся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | Координация и повышение эффективности профилактики безнадзорности и совершение правонарушений среди несовершеннолетних | Специалист администрации Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 2.3 | Организация оздоровительных, спортивно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий (фестивалей, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т. д.) | Воспитание здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи | Администрация Воробьевского сельсовета ВМЦК (по согласованию), Воробьевская сельская библиотека (по согласованию). | Весь период | Не требует финансирования |
| 2.4 | Проведение акций, направленных на формирование ЗОЖ среди учащихся ко дню борьбы с наркоманией (26 июня), борьбы со СПИДом (1 декабря), день без табачного дыма в День защиты детей (1 июня) | Воспитание здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи | Администрация Воробьевского сельсовета ВМЦК (по согласованию), Воробьевская сельская библиотека (по согласованию). | Весь период | Не требует финансирования |
| 3. Мероприятия по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан, информационные буклеты по профилактике правонарушений и предупреждению террористических актов в поселении | Профилактика правонарушений и предупреждения террористических актов | Администрация Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по выявлению проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью выявления незаконных мигрантов | Обеспечение требований законодательства РФ в области миграционной политики | Администрация Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обследование территории поселения в целях выявления мест произрастания наркосодержащих растений | Профилактика наркомании и незаконного распространения наркотиков на территории Воробьевского сельсовета | Администрация Воробьевского сельсовета совместно с правоохранит. органами | Май—октябрь | Не требует финансирования |
| 5.2 | Участие в акциях по профилактике наркомании "Молодежь против наркотиков", конкурса рисунков и плакатов по антинаркотической тематике | Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодежи | Администрация Воробьевского сельсовета, ВМЦК (по согласованию), Воробьевская сельская библиотека (по согласованию). | Весь период | Не требует финансирования |
| 6. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Информирование правоохранительных органов о фактах коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Обеспечение взаимодействия административных и правоохранительных органов в области профилактики правонарушений | Глава Воробьевского сельсовета | Постоянно | Не требует финансирования |
| 6,2 | Проведение «круглых столов», встреч с участием общественных объединений, организаций по вопросам противодействия коррупции | Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами | Глава Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 6.3 | Проведение социологических опросов населения, государственных гражданских и муниципальных служащих, индивидуальных предпринимателей с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | Обеспечение участия представителей институтов гражданского общества в обсуждении вопросов, связанных с выявлением и решением ключевых социально значимых проблем | Специалист администрации Воробьевского сельсовета | Ежеквартально | Не требует финансирования |
| 6.4 | Внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности. Размещение регулярно обновляемой информации антикоррупционного содержания в местах массового посещения граждан | Привлечение внимания к вопросам противодействия коррупции | Специалист администрации Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы | Информирование граждан Воробьевского сельсовета по профилактике преступности среди молодежи | Администрация Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |
| 7.3 | Размещение полиграфической продукции (календари, плакаты, памятки и другие виды) по вопросам профилактики правонарушений | Профилактика преступности | Администрация Воробьевского сельсовета | Весь период | Не требует финансирования |